## Sheet1
NO | Path | Task Description | Durations (Days) | StartDate | EndDate | time axis 2021-04-21 to 2021-06-03
1 | ALL | Identify Problem and Literatur / Journal Review | 5 | 2021-04-21 | 2021-04-26 | bar: 2021-04-21 to 2021-04-26
3 | ALL | Preparing Dataset | 7 | 2021-04-23 | 2021-04-29 | bar: 2021-04-26 to 2021-05-02
5 | ML | Preparing / creating dataset for machine learning | 8 | 2021-05-03 | 2021-05-10 | bar: 2021-05-03 to 2021-05-10
6 | CC | Creating & manage API, database and strorage | 8 | 2021-05-03 | 2021-05-10 | bar: 2021-05-03 to 2021-05-10
7 | MD | UI and UX design for android application | 8 | 2021-05-03 | 2021-05-10 | bar: 2021-05-03 to 2021-05-10
8 | ML | Creating machine learning algorithm | 8 | 2021-05-10 | 2021-05-16 | bar: 2021-05-10 to 2021-05-17
9 | CC | Deploy model to rest API | 8 | 2021-05-10 | 2021-05-16 | bar: 2021-05-10 to 2021-05-17
10 | MD | Creating android application | 8 | 2021-05-10 | 2021-05-16 | bar: 2021-05-10 to 2021-05-17
11 | ML | Implementing Machine Learning model | 8 | 2021-05-17 | 2021-05-23 | bar: 2021-05-17 to 2021-05-24
12 | CC | integrating rest API for android | 8 | 2021-05-17 | 2021-05-23 | bar: 2021-05-17 to 2021-05-24
13 | MD | Testing the android application | 8 | 2021-05-17 | 2021-05-23 | bar: 2021-05-17 to 2021-05-24
14 | ML | Checking and Implementing Machine Learning model to server | 8 | 2021-05-24 | 2021-05-30 | bar: 2021-05-24 to 2021-05-30
15 | CC | Deploying application to GCP | 8 | 2021-05-24 | 2021-05-30 | bar: 2021-05-24 to 2021-05-30
16 | MD | Fix potential problems and upgrade android apps if needed | 8 | 2021-05-24 | 2021-05-30 | bar: 2021-05-24 to 2021-05-30
17 | ALL | Create a project summary | 10 | 2021-05-24 | 2021-06-03 | bar: 2021-05-24 to 2021-06-03
18 | ALL | Create Presentation and Video | 10 | 2021-05-24 | 2021-06-03 | bar: 2021-05-24 to 2021-06-03
20 | ALL | Creating Bussiness Proposal | 10 | 2021-05-24 | 2021-06-03 | bar: 2021-05-24 to 2021-06-03